|  | УТВЕРЖДЕН приказом управления ветеринарии Брянской области от «20» февраля 2020 года № 53 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

в управлении ветеринарии Брянской области 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата | Место проведения |  | Участники |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| - Памятно-мемориальные мероприятия и работы по благоустройству, ремонту и реставрации памятников воинской славы и воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Героям Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | март-апрель 2020 года в соответствии с графиком | в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области |
| 2. | Взаимодействие с закрепленным муниципальным районом Брянской области при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия - памятниках Воинской славы и воинских захоронений |  | март-апрель 2020 года | по согласованию с главой Красногорского района |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник ГБУ Брянской области «Красногорская райсветстанция» |
| 3. | Участие в памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных дням Воинской славы, и памятных мероприятиях в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | в соответствии с графиком | в соответствии с памятными датами |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области |
| 4. | Участие в региональном этапе Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» |  | 1-9 мая 2020 года | управление ветеринарии Брянской области, подведомственные госветучреждения Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области |
| 5. | Участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби |  | 22 июня 2020 года | в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области |
| 6. | Участие в патриотических, всероссийских и международных акциях |  | 2020 год | в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области |
| II. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Исполнение поручений оргкомитета по подготовке празднования в Брянской области 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. |  | постоянно | управление ветеринарии Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области |
| 8. | Размещение на официальном сайте управления ветеринарии Брянской области эмблемы празднования в Брянской области 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и ссылки к единому утвержденному брендбуку |  | до 20 февраля 2020 года | управление ветеринарии Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 9. | Проведение разъяснительной работы подведомственным госветучреждениям Брянской области по выработке единой концепции единого праздничного оформления зданий и прилегающих территорий в соответствии с едиными требованиями использования брендбука 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. |  | до 25 февраля 2020 года | управление ветеринарии Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 10. | Обеспечение праздничного оформления управления ветеринарии Брянской области и подведомственных госветучреждений Брянской области |  | до 10 апреля 2020 года | управление ветеринарии Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 11. | Визиты почета к ветеранам Великой отечественной войны, труженикам тыла «Забота и внимание ветеранам» |  | апрель-май 2020 года | управление ветеринарии Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений области |
| 12. | Участие в субботниках |  | март-апрель 2020 года в соответствии с графиком | закрепленная территория |  | сотрудники госветслужбы Брянской области |  | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области |
| III.Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Участие в торжественных собраниях, праздничных концертах | февраль-май 2020 года |  |  | в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | начальник управления ветеринарии Брянской области, заслуженные работники госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 14. | Торжественная церемония награждения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и иных лиц юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | февраль-май 2020 года |  |  | в соответствии с графиком проведения церемоний в Красногорском районе |  | начальник управления ветеринарии Брянской области, заместители начальника управления ветеринарии Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 15. | Вручение поздравлений Губернатора Брянской области ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель-май 2020 год |  |  | в соответствии с графиком проведения церемоний в Красногорском районе |  | начальник управления ветеринарии Брянской области, заместители начальника управления ветеринарии Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 16. | Участие в торжественном шествии «Парад поколений» | 9 мая 2020 года |  |  | пл. Ленина – пл. Партизан в г. Брянске (в муниципальных районах Брянской области в соответствии с планом проведения торжественных мероприятий) |  | начальник управления ветеринарии Брянской области, заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 17. | Участие в «Параде поколений» | 9 мая 2020 года |  |  | закрепленная территория в г. Брянске (в муниципальных районах Брянской области в соответствии с планом проведения торжественных мероприятий) |  | сотрудники госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 18. | Участие в торжественном митинге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. «Слава великая – подвиг народный!» | 9 мая 2020 года |  |  | пл. Партизан в г. Брянске (в муниципальных районах Брянской области в соответствии с планом проведения торжественных мероприятий) |  | сотрудники госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 19. | Участие в общественно-патриотической акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2020 года |  |  | пл. Ленина – «Курган Бессмертия» в г. Брянске (в муниципальных районах Брянской области в соответ-ствии с планом проведения) |  | сотрудники госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, руководители подведомственных госветучреждений Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 20. | Участие в Международном фестивале славянских народов «Славянское единство» с участием официальных делегаций регионов России, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Болгарии | 22-28 июня 2020 года |  |  | в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | начальник управления ветеринарии Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 21. | Участие в Международном патриотическом фестивале «Партизанскими тропами Брянщины» | 28-29 июня 2020 года |  |  | в соответствии с распоряжением Правительства Брянской области |  | начальник управления ветеринарии Брянской области, сотрудники госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 22. | Участие в Параде поколений и праздничном митинге, посвященном Дню освобождения Брянской области и г. Брянска от немецко-фашистских захватчиков | 17 сентября 2020 года (в муниципальных районах Брянской области в соответствии с датой освобождения района) |  |  | пл. Партизан (в муниципальных районах Брянской области в соответствии с планом проведения) |  | начальник управления ветеринарии Брянской области, сотрудники госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| IV. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Проведение конкурса рисунков, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. «Рисую Победу!» | апрель 2020 года |  |  | управление ветеринарии Брянской области |  | дети сотрудников госветслужбы Брянской области | заместители начальника управления ветеринарии Брянской области, начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| V. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Размещение на официальном сайте управления ветеринарии Брянской области исторической информации о роли ветеринарной службы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и праздничного поздравления | 2020 год |  |  | интернет-сайт управления |  | сотрудники госветслужбы Брянской области | начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |
| 25. | Размещение на информационных стендах исторической информации о роли ветеринарной службы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | март - май 2020 года |  |  | управление ветеринарии Брянской области, госветучреждения Брянской области |  | сотрудники госветслужбы Брянской области | начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы управления ветеринарии Брянской области |