| Сведения о ходе реализации подпрограммы «Реализация полномочий в области ветеринарии» (2014-2020 годы) государственной программы Брянской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы) по итогам за 2016 год Соисполнитель государственной программы – управление ветеринарии Брянской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  | Запланировано на отчетный период (P) на 2016 год | Исполнено за отчетный период (F) за 2016 год |
| Цель 1 государственной программы: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области. |  |  |  |  |
| Задача 1 государственной программы: Осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении. |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области» |  | рублей | 22 425 382,00 | 22 425 196,90 |
| Итого по мероприятиям, всего: |  | рублей | 22 425 382,00 | 22 425 196,90 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  | 100 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |  |
| Показатель 1 Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных. |  | Процент | 100 | 100 |
| Показатель 2 Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных. |  | Процент | 100 | 100 |
| Показатель 3 Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля |  | процент | 100 | 100 |
| Итого: |  | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) – 3 единица | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) – 3 единица |
| % достижения запланированных значений показателей |  |  | K = Fk / Pk x 100% К= 100 % |  |

| Задача 2 государственной программы: Выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |
| Основное мероприятие «Учреждения, оказывающие услуги в сфере ветеринарии» | рублей | 149 340 337,00 | 149 340 336,72 |
| Итого по мероприятиям, всего: | рублей | 149 340 337,00 | 149 340 336,72 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 100 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Показатель 1 Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных. | Процент | 98,8 | 114,3 |
| Показатель 2 Обеспечение полноты вакцинации животных. | Процент | 99,4 | 119,5 |
| Показатель 3 Выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасностью подконтрольной продукции. | Процент | 100 | 100 |
| Итого: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) – 3 единицы | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) – 3 единицы |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% К= 100 % |  |

| Задача 3 государственной программы: Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |  |  |  |
| Основное мероприятие «Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия» | рублей | 5 675 280,00 | 5 675 280,00 |
| Основное мероприятие «Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области» | рублей | 3 356 356,00 | 1 218 385,68 |
| Итого по мероприятиям, всего: | рублей | 9 031 636,00 | 6 893 665,68 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 76,3 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |  |  |  |
| Показатель 1 Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации. | Процент | 10 | 10 |
| Показатель 2 Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области. | Процент | 107,0 | 112,0 |
| Показатель 3 Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных. | Процент | 112,00 | 112,0 |
| Итого: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) – 3 единиц | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) – 3 единиц |
| % достижения запланированных значений показателей |  | K = Fk / Pk x 100% К= 100 % |  |

| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач государственной программы (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме: | рублей | 180 797 355,00 | 178 659 199,30 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований по госпрограмме | 98,8 % |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач государственной программы (k) |  |  |  |
| Итого по госпрограмме: | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) – 9 единиц | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) – 9 единиц |
| % достижения запланированных значений показателей подпрограммы |  | K = Fk / Pk x 100% К= 100 % |  |

Начальник управления ветеринарии Брянской области      _______________ Н.В. Шлык

Начальник отдела ФОБУиО                                                    _______________ А.И. Ивакина